ПРОЕКТ

перспективного развития

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ,

НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ,

«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ» (ПМС-ЦЕНТР)

«Баланс стабильности и инновационности – основа развития»

2011 - 2015 гг

Дзержинск

Нижегородская область

2011 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № раздела | Название раздела | страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт Проекта | 3 |
| 1. | Обоснование необходимости Проекта и его концептуальное обоснование | 3 |
| 1.1. | Актуальность Проекта | 5 |
| 1.2. | Концептуальное обоснование Проекта | 8 |
| 2. | Методологические основы Проекта | 8 |
| 3. | Нормативно-правовая и организационная основа проекта | 9 |
| 4. | Стратегия Проекта. Цели и задачи | 10 |
| 5, | Этапы Проекта | 11 |
| 6. | Планируемые результаты Проекта | 12 |
| 7. | Показатели эффективности реализации Проекта | 13 |
| 8. | Предполагаемые участники и партнеры Проекта | 13 |
| 9. | План основных мероприятий проекта | 14 |
| 10. | Смета расходов Проекта | 19 |

ПАСПОРТ

ПРОЕКТА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ  МБОУ ПМС-ЦЕНТР

НА 2011- 2015 ГОДЫ

| Наименование ОУ его адрес | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогическом и медико-социальном сопровождении Центр психолого-медико-социального сопровождения Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Гастелло, 5-а |
| --- | --- |
| Тип и вид образования | Дополнительное |
| Социальный заказ (миссия ОУ) | Предоставление психолого-медико-социальной помощи участникам образовательного процесса ради сохранения их психического здоровья. |
| Разработчики Проекта | Лихтерова М.В., зам. директора по проектировочной, диагностической и консультационной деятельности– руководитель группы; педагог-психолог высшей категории |
|  | Бут Н.И. – зам. директора по методической и коррекционно-развивающей деятельности, педагог-психолог высшей категории |
|  | Котова Ю.А. – зам. директора по АХР |
|  | Блинова М.П. – зав. отделом ТД, педагог-психолог высшей категории |
|  | Пашанова А.Ж. – педагог-психолог высшей категории, канд. психол. наук |
| Принципы проектирования | 1. Инновационность в ответ на изменение социального заказа |
|  | 2. Использование имеющихся ресурсов |
|  | 3. Связь с содержанием национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и положениями «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» |
|  | 4. Системный подход: проект целесообразен; соответствует миссии организации, включает в себя составные элементы, определённым образом взаимосвязанные, соответствующие общему замыслу и предполагаемому результату; предполагается выход вовне в виде конкретных услуг и сотрудничества с другими организациями. |
|  | 5. Разграничение полномочий разработчиков и исполнителей в соответствии с их компетенциями |
|  | 6. Учёт возможных рисков |
| Сроки реализации Проекта | 2011 - 2015 годы |
| Партнеры Проекта | Управление образования Администрации г. Дзержинска |
|  | Отдел опеки, попечительства и усыновления Администрации г. Дзержинска |
|  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Дзержинска |
|  | Образовательные учреждения г. Дзержинска |
|  | Общественная организация «Семья и право» |
|  | Отделение по делам несовершеннолетних УВД г. Дзержинска |
|  | ГУ Центр занятости населения г. Дзержинска |

ПРОЕКТ

«Баланс стабильности и инновационности – основа развития»

1. Обоснование необходимости проекта и его концептуальное обоснование

1.1. Актуальность проекта

Анализ образовательной ситуации в городе и связанного с нею социального запроса к МБОУ ПМС-центр показывает, что запрос к психологической службе в целом и ПМС-центру в частности не остается неизменным, он постоянно изменяется и расширяется. Социальная среда, в которой живут современные дети и подростки, характеризуется быстрой изменчивостью, высокой непредсказуемостью, недостаточной возможностью для  проявления инициативы и ответственности в социально приемлемой деятельности, повышенной агрессивностью, ослаблением института семьи, большими различиями в уровнях доходов,  повышенной ориентацией на материальное благополучие. На социальную среду в целом, и на детей и подростков в частности, неконтролируемое влияние оказывают средства массовой информации; предлагаемая ими информация во многом агрессивна по форме и по содержанию. Последствием этого становится склонность к деструктивному поведению, утрата нормативно-ценностных ориентиров, образование многочисленных молодёжных субкультур, в том числе асоциальных.

Указанные тенденции формируют социальный заказ к психологической службе образования. В настоящее время в МБОУ ПМС-центре и в образовательных учреждениях города создана система профилактики асоциального поведения, и основными задачами психологической службы становятся психологическая поддержка, профилактика отклоняющегося поведения, семейного неблагополучия, коррекция школьных трудностей детей и подростков, формирование ответственного отношения к собственному здоровью и поведению, психологическая помощь детям и подросткам, пережившим кризисную ситуацию и профилактика посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР).

В связи с введением образовательных стандартов второго поколения, можно предполагать, что в ближайшие годы социальный заказ к психологической службе в целом и к ПМС-центру в частности будет видоизменяться. Возникает необходимость определения места педагога-психолога в образовательном процессе в условиях введения новых образовательных стандартов, включения психолога в процесс достижения личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. По-прежнему актуальной остается  профилактика асоциального поведения, психологическое сопровождение замещающих семей и семей, оказавшихся в кризисной ситуации, профилактика нарушений гендерных отношений, содействие социальной адаптации одаренных детей, формирование у подростков готовности делать ответственный жизненный выбор. Вместе с этим, происходящие в социуме изменения требуют разработки новых коррекционно-развивающих программ и организации работы по их внедрению.

Идея разработки проекта, позволяющего найти оптимальное равновесие стабильности и обновления, возникла в связи с завершением реализации Программы развития МБОУ ПМС-центр на 2006-2010 гг. и необходимостью разработки стратегии развития учреждения в соответствии с приоритетными направлениями развития образования Российской Федерации и требованиями его модернизации, выдвинутыми Правительством РФ, актуальными задачами инновационного развития и сохранения результативности в образовательном пространстве г. Дзержинска.

Эффективное включение нашей организации в процесс решения указанных задач возможно именно на основе  системного проектного подхода, который предполагает эффективное использование накопленного опыта и внедрение инноваций для решения конкретных задач.

1.2. Концептуальное обоснование проекта

В основе концепции проекта – современные взгляды на последовательность режимов жизнедеятельности образовательного учреждения. Режим деятельности – это обобщенная характеристика работы учреждения, акцентирующая внимание на существенных особенностях, специфике работы на различных этапах его жизнедеятельности. Основными характеристиками того или иного режима являются результативность и устойчивость (стабильность) работы учреждения. Выделено 4 основных режима: становления; стабильности, инновационный режим; режим стагнации и упадка.

МБОУ ПМС-центр, основанный в 1992 году, имеет 20-летний опыт работы. На данном этапе развития нахождение оптимального равновесия стабильности и обновления позволит сохранить устойчивость и результативность и в то же время развиваться, внедрять инновационную составляющую. Это, по нашему мнению,  позволит сохранить оптимальный режим развития.

Основа для стабильности и сохранения результативности:

    - МБОУ ПМС-центром на протяжении предыдущих лет были установлены эффективные деловые связи с образовательными учреждениями, с городскими, областными и Всероссийскими организациями, занимающимися проблемами детей и подростков.

    - Создана система управления МБОУ ПМС-центром, отвечающая миссии учреждения  и учитывающая его специфичность в образовательной системе города.

    - Разработанные МБОУ ПМС-центром коррекционно-развивающие программы, по которым осуществляется образовательная деятельность, объединены общей концепцией, сертифицированы и показывают свою эффективность на протяжении многих лет.

    - Разработана и эффективно функционирует система мониторинга, благодаря которой отслеживаются и анализируются основные тенденции, существующие в детской и подростковой среде.

    - Структурным подразделением МБОУ ПМС-центра является служба «Телефон доверия», повышающая доступность психологической помощи для горожан и служащая дополнительным источником информации о тенденциях, существующих в детской и подростковой среде.

- МБОУ ПМС-центр за два десятилетия накопил ценный опыт развивающей, профилактической и коррекционной психологической работы с детьми, а также с родителями и педагогами.

- МБОУ ПМС-центр ежегодно выполняет муниципальное задание по оказанию услуги «Предоставление психолого-медико-социальной помощи участникам образовательного процесса».

- МБОУ ПМС-центр в настоящее время занимает специфическое положение в городской образовательной системе, обладает потенциалом для развития и систематического ознакомления педагогической общественности с опытом своей инновационной деятельности, значимым для развития городской и региональной психологической службы образования.

- МБОУ ПМС-центр ежегодно участвует в конкурсах социальных проектов и программ. За последние 5 лет наша организация выиграла в 7 конкурсах. Благодаря этому была оказана помощь семьям бойцов ОМОН, оказавшимся в кризисной ситуации; разработан алгоритм реабилитации детей и подростков, переживших различные травматические ситуации; организована и внедрена система защиты прав несовершеннолетних в ходе следствия и суда, разработаны и апробированы алгоритмы воспитания у подростков семейных ценностей, разработана и реализуется система  психолого-педагогического сопровождения семей, оказавшихся в кризисной ситуации. Проводится большая работа по профилактике социального сиротства, психологической подготовке замещающих родителей к принятию ребёнка в семью, организована «Школа приёмных родителей».

- Разработан алгоритм продвижения платных дополнительных образовательных услуг; сделаны определённые шаги в информатизации образовательного процесса, обогащении материально-технической базы ПМС-центра и повышении комфортности среды.

- Особенность специалистов ПМС-центра – высокая обучаемость, способность к самомотивации, высокий творческий потенциал и инновационная готовность, осознанная компетентность.

Основа для функционирования в инновационном режиме:

- Исследования, проводимые МБОУ ПМС-центром, позволяют делать прогноз – он должен лечь в основу разработки превентивных мер и новых образовательных программ.

- Расширение и корректировка организационной и методической базы образовательного процесса будет происходить с учётом требований ФГОС и способствовать достижению личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы учащимися школ города.

- МБОУ ПМС-центр принимает участие в разработке и реализации городских целевых программ «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска» и «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», «Патриотическое воспитание граждан г. Дзержинска», «Молодежь Дзержинска», «Концепция здорового образа жизни», а также в работе городской экспериментальной площадки «Профессиональное самоопределение школьников». Данная работа предполагает внесение предложений, отвечающих актуальным проблемам.

- Приоритетными задачами являются также повышение доступности оказываемых услуг и комфортности образовательной среды. Для их решения МБОУ ПМС-центр планирует повысить интенсивность участия специалистов в конкурсах социальных проектов, а также создать интернет-сайт учреждения, продолжить издательскую деятельность, внедрить вариативные формы подготовки опекунов и усыновителей.

МБОУ ПМС-центр имеет кадровый потенциал для осуществления инновационной деятельности, основывающейся на анализе актуального социального заказа. Планируется максимально использовать все возможности для повышения квалификации специалистов МБОУ ПМС-центра – областные и Всероссийские курсы повышения квалификации и тематические семинары, дистанционное специализированное обучение, методические объединения, обмен опытом  и т.д. Все сотрудники МБОУ ПМС-центра находятся в постоянном поиске и анализе профильной информации (через интернет, в периодике и литературе). Все это ляжет в основу внедрения новых технологий психологической работы в деятельности Центра и в образовательном пространстве г. Дзержинска.

2. Методологические основы Проекта

Методологическими основами проекта являются:

- Сочетание антропологической и сильных сторон технократической и гуманистической моделей образования. Антропологическая модель рассматривается нами как философско-мировоззренческая доминанта, она разработана усилиями выдающихся педагогов и психологов: Н.И.Пирогова, К.Д.Ушинского, А.Г. Асмолова, Б.С. Братуся, Д.А. Леонтьева, Л.М. Митиной, В.И. Слободчикова и др. и определяет развитие ребёнка как личности в качестве основной миссии образования. Указанная миссия включает в себя основные функции образования:  передачу знаний, умений и навыков (развитие компетенций), благоприятствующих развитию ребёнка, развитие индивидуальности, самобытности ребёнка; пробуждение его духовного «Я», формирование мировоззрения, основанного на нравственности. Эта модель дополняется ориентацией на развитие ребёнка как субъекта деятельности, формирование компетентностей, отвечающих конъюктуре современного социокультурного контекста.

- В основе разработки проекта лежат также представления  об определяющем значении деятельности и общения для развития личности (К.А. Альбуханова-Славская, Б.Г. Ананьев, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн); принципов системности, детерминизма, развития (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн); теоретических и методических положений о способах психологического развития (П.Я.Гальперин, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, С.В.Кривцова Д.Б.Эльконин, и др.); работ по проблеме оптимизации практической психологической службы и деятельности психолога (И.А. Баева, М.Р. Битянова, Ф.Е. Василюк, И.В. Дубровина, В.И. Слободчиков, и др.).

- Методологическими основами управления проектом является "Теория управления качеством образования и педагогическими системами", разработанная в трудах В.П.Беспалько, М.М.Поташника, В.И. Х.С.Пак, Слободчикова, М.С.Солодкой и др. Основные  положения, которые мы используем в качестве ориентира: управление качеством образования есть управление, которое оптимально сочетает в себе ориентацию на процесс, ведущий к достижению спрогнозированного и операционально-заданного результата, при этом возникающие проблемы, связанные с управлением образованием, обусловлены определённой непредсказуемостью и неустойчивостью социальных систем.

3. Нормативно-правовая и организационная основа Проекта

При разработке проекта учитывались:

1. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, которые определены:

- Федеральным законом РФ от 10  июля  1992 года N 3266-1 "Об образовании";

- Федеральным законом РФ  от 8 мая 2010 г № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";

- Федеральным законом РФ от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗм "Об основах системы профилактики безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями от 13 января 2001 г.);

- Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»;

- Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения.

- Сетевым образовательным проектом «Нижегородская инновационная школа»;

- «Положением о порядке организации экспериментальной деятельности в системе общего и дополнительного образования детей г. Дзержинска», утвержденным приказом Управления образования от 11.09.2009 № 364-п

- Уставные документы МБОУ ПМС-центр:

- Устав МБОУ ПМС-центр

- Локальные акты

4. Стратегия Проекта

Объектом проектирования является система деятельности образовательного учреждения.

Предмет проектирования составляют формы и методы организации деятельности специалистов МБОУ ПМС-центра

Цель проекта – создание и внедрение модели функционирования МБОУ ПМС-центра в режиме оптимального равновесия стабильности и инновационности как основы стратегического развития учреждения.

Задачи Проекта

- Проанализировать достижения и актуальные проблемы МБОУ ПМС-центра.

- Изучить имеющийся запрос и спрогнозировать новые тенденции изменений внешней среды и социального заказа, требующие участия МБОУ ПМС-центра.

- Расширить возможности участников образовательного процесса и населения в получении психологических услуг в МБОУ ПМС-центре.

- Провести мероприятия по решению актуальных задач нормативно-правового обеспечения образовательного процесса в новых условиях, усовершенствования системы отчетности.

- Организовать разработку и внедрение новых образовательных программ, соответствующих новым условиям.

- Привести имеющиеся образовательные программы в соответствие с требованиями с учетом актуального  и спрогнозированного запроса.

- Обеспечить системность повышения квалификации специалистов в соответствии с актуальным и прогнозируемым запросом социальной среды.

- Обеспечить поддержку специалистов МБОУ ПМС-центра, разрабатывающих и стремящихся к реализации авторских, модифицированных программ, социальных проектов, курсов, пособий.

- Разработать и внедрить систему организации труда сотрудников с учетом современных взглядов на психофизиологию человека.

- Улучшить комфортность образовательной среды.

Эффективная работа по реализации проекта требует проведения дополнительных мероприятий  по мотивированию сотрудников, совершенствования системы контроля и системы поощрения специалистов (как новаторов, так и ответственных исполнителей).

Общее руководство процессом реализации проекта осуществляет администрация МБОУ ПМС-центр, Психолого-педагогический совет, Методический совет психологической службы образования города.

Финансовое обеспечение деятельности МБОУ ПМС-центра в указанном режиме предполагает, кроме бюджетного обеспечения, привлечение внебюджетных средств:

1. средств, получаемых от платных дополнительных образовательных услуг;

  - средств, перечисляемых за аренду помещений;

  - спонсорских средств и целевых взносов физических и юридических лиц;

  - средств грантов;

  - средств от пожертвований физических и юридических лиц.

В рамках проекта предполагается организация следующих видов работ:

1. Корректировка и систематизация материалов по научно-методическим основам деятельности специалистов в условиях сочетания стабильности и инновационности образовательного процесса.

2. Организация проектных разработок специалистов в рамках инновационного развития учреждения.

3. Научно-сервисное и методическое сопровождение специалистов в процессе разработки и реализации  инновационного опыта их педагогической деятельности.

5. Этапы Проекта

Первый этап – Подготовительный (декабрь 2010 – апрель 2011).

Предполагает решение задач, обеспечивающих подготовку и оформление Проекта:

1) создание и организация деятельности рабочих групп по разработке Проекта

2) анализ внутренних и внешних ресурсов

3) анализ социального заказа и прогноз его изменения

4) постановка цели и определение задач Проекта

5) разработка и формулирование концепции желаемого будущего состояния ПМС-центра, стратегии перехода к новому состоянию

6) разработка плана действий по реализации Проекта и системы контроля

7) утверждение Проекта

Второй этап – Внедренческий (апрель 2011- октябрь 2015)

Реализация Проекта (при необходимости – корректировка задач):

- разработка и внесение корректив в нормативные документы ПМС-центра;

- расширение, корректировка и систематизация методической базы образовательного процесса с учетом положений «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»;

- информатизация образовательного и коррекционного процессов;

- реализация профилактических и коррекционно-развивающих программ;

- мониторинг результативности реализации программ  и проекта в целом;

- организация взаимодействия с учреждениями и организациями, оказывающими образовательным учреждениям помощь в воспитании и развитии обучающихся, воспитанников;

- обеспечение роста профессиональной компетентности специалистов ПМС-центра;

- обогащение материально-технической базы, проведение работ по ремонту и оснащению помещений и территории.

Третий этап – Обобщающий (ноябрь – декабрь 2015)

1) подведение итогов и оформление результатов работы;

2) определение  эффективности реализуемых форм и методов организации методического сопровождения инновационной деятельности педагогов-психологов ПМС-центра и психологической службы образования города в целом;

3) определение перспектив дальнейшего развития.

6. Планируемые результаты Проекта

- Эффективное функционирование учреждения в режиме оптимального сочетания стабильности и обновления в условиях нового правового статуса и введения образовательных стандартов второго поколения.

- Использование информационных технологий в образовательном и коррекционном процессах.

- Достижение высокого качества и результативности инновационной деятельности педагогов-психологов, социальных педагогов ТД.

- Обновлённая организационная и методическая база образовательного процесса с учетом положений «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».

- Активное использование новых коррекционно-развивающих программ, учитывающих требования ФГОС и способствующих достижению личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы школ.

- Расширенный спектр предлагаемых услуг.

- Комфортная развивающая среда учреждения, улучшенные условия труда сотрудников.

- Высокий профессиональный уровень и квалификация специалистов.

7. Показатели эффективности реализации Проекта

Эффективность реализации Проекта будет определяться следующими показателями:

1) Содержательно-деятельностный эффект, выражающийся в наличии новых программ и программ, скорректированных с учетом новых условий.

2) Организационно-управленческий эффект, проявляющийся в новой системе мониторинга результативности деятельности специалистов ПМС-центра.

3) Образовательный эффект, связанный с приобретением обучающимися навыков, позволяющих обеспечить  личностные и метапредметные результаты образования.

4) Социальный эффект, проявляемый как сохранение тенденции к снижению асоциальных проявлений в детской и подростковой среде города Дзержинска.

8. Предполагаемые участники и партнеры Проекта

| Направления взаимодействия и партнерства | Участники проекта | Партнеры |
| --- | --- | --- |
| Реализация программ | Педагоги-психологи ОУ г. Дзержинска Общественная организация «Семья и право» | Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения г. Дзержинска Образовательные учреждения г. Дзержинска ГУ Центр занятости населения г. Дзержинска |
| Мониторинг социальной ситуации | Педагоги-психологи ОУ г. Дзержинска | Образовательные учреждения г. Дзержинска Отдел опеки, попечительства и усыновления Администрации г. Дзержинска Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Дзержинска Отделение по делам несовершеннолетних УВД г. Дзержинска |
| Разработка инновационных программ | Общественная организация «Семья и право» | Образовательные учреждения г. Дзержинска Организации, являющиеся грантодателями Детский оздоровительно-образовательный центр «Дети против наркотиков» |
| Обогащение материально-технической базы и повышение комфортности среды |  | Общественная организация «Семья и право» Организации-спонсоры Организации, являющиеся грантодателями |
| Повышение квалификации специалистов |  | Нижегородский институт развития образования Региональный социопсихологический центр Самарской области Ресурсный центр г. Нижний Новгород Институт психологии НГПИ |

9.План основных мероприятий проекта

| № п/п | Содержание работы | Сроки | Исполнители |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Первый этап (декабрь 2010 – апрель 2011) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение Психолого-педагогического совета МБОУ ПМС-центр. Мотивирование сотрудников на участие в разработке Проекта развития ПМС-центра и его реализацию. | Декабрь 2010 | Администрация МБОУ ПМС-центр | Определение темы Проекта. Создание рабочей группы по разработке Проекта. |  |
| 1.2. | Анализ внутренних и внешних ресурсов | Декабрь 2010 - январь 2011 | Администрация МБОУ ПМС-центр | Разработанный, оформленный и утверждённый Проект развития МБОУ ПМС-центр |  |
| 1.3. | Анализ социального заказа и прогноз его изменения | Декабрь 2010 – январь 2011 | Администрация МБОУ ПМС-центр Рабочая группа |  |  |
| 1.4. | Постановка цели и определение задач Проекта | Январь 2011 | Администрация МБОУ ПМС-центр Рабочая группа |  |  |
| 1.5. | Разработка и формулирование планируемых результатов Проекта, стратегии перехода к новому состоянию | Февраль 2011 | Администрация МБОУ ПМС-центр |  |  |
| 1.6. | Разработка плана действий по реализации Проекта | Февраль-март 2011 | Рабочая группа |  |  |
| 1.7. | Разработка системы контроля реализации Проекта | Февраль-март 2011 | Администрация МБОУ ПМС-центр |  |  |
| 1.8. | Размещение Проекта на сайте учреждения для публичного обсуждения | Апрель 2011 | Рабочая группа |  |  |
| 1.9. | Утверждение Проекта | Апрель-май 2011 | Администрация МБОУ ПМС-центр |  |  |
| 2. Второй этап (апрель 2011- октябрь 2015) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и внесение корректив в нормативные документы ПМС-центра | Сентябрь 2011- январь 2012 | Администрация МБОУ ПМС-центр | Обновлённая нормативная база |  |
| 2.2. | Корректировка проекта в соответствии с изменяющимися условиями | 2012-2015 | Администрация МБОУ ПМС-центр | Успешная реализация проекта |  |
| 2.3. | Мотивирование и стимулирование сотрудников в ходе реализации проекта | 2012-2015 | Администрация МБОУ ПМС-центр | Успешная реализация проекта |  |
| 2.4. | Создание временных творческих групп для разработки инновационных проектов | 2011-2015 | Администрация МБОУ ПМС-центр | Инновационные проекты, программы, разработки |  |
| 2.5. | Организация методического сопровождения инновационной составляющей деятельности специалистов | 2011-2015 | Администрация МБОУ ПМС-центр | Успешная реализация проекта |  |
| 2.6. | Материально-техническое обеспечение деятельности специалистов | 2011-2015 | Администрация МБОУ ПМС-центр | Успешная реализация проекта |  |
| 2.7. | Мотивирование специалистов на разработку информационно-методических материалов. Издание информационно-методических материалов. | 2011-2015 | Администрация МБОУ ПМС-центр | Успешная реализация проекта |  |
| 2.8. | Расширение и корректировка методической базы образовательного процесса с учетом требований нового правового статуса и положений «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»: а) разработка концепции профилактики семейного неблагополучия и формирования ответственного отношения к собственному здоровью б) разработка и внедрение в образовательном пространстве новых программ, направленных на профилактику семейного неблагополучия, формирование ответственного отношения к собственному здоровью и других инновационных разработок; в) корректировка действующих коррекционно-развивающих программ в соответствии с выявленными тенденциями, обновляющимся социальным заказом и введением ФГОС | Май 2011 2011-15 гг Июнь-сентябрь 2011 | Зам. директора по МКР Руководитель программы «Семья» Педагоги-психологи Педагоги-психологи | Утвержденная концепция Утвержденные программы Подготовка к прохождению процедуры лицензирования |  |
| 2.9. | Участие в профессиональных сообществах, конференциях, съездах регионального и федерального уровня. | 2011 - 2015 | Администрация Педагоги-психологи | Информированность |  |
| 2.10. | Организация представления опыта специалистов ПМС-центра в региональных и федеральных изданиях и в выступлениях на конференциях и съездах. | 2011 - 2015 | Администрация | Включенность ПМС-центра в профессиональных сообществах, участие в обмене опытом. |  |
| 2.11. | Прохождение процедуры лицензирования | Октябрь-ноябрь 2011 2012 | Администрация МБОУ ПМС-центр | Лицензия на образовательную деятельность Лицензия на медицинскую деятельность |  |
| 2.12. | Реализация коррекционно-развивающих программ в образовательном пространстве города | В соответствии с годовыми планами | Педагоги-психологи | Позитивные тенденции в образовательном пространстве |  |
| 2.13. | Мониторинг реализации программ | 1 раз в полугодие | Администрация | Анализ результативности |  |
| 2.14. | Мониторинг выполнения проекта | Ежегодно в конце года | Администрация, Педсовет | Соотнесение реального результата с планируемым. Анализ отклонений и их влияния на ход реализации. Своевременная корректировка. |  |
| 2.15. | Организация взаимодействия с учреждениями и организациями, оказывающими образовательным учреждениям помощь в воспитании и развитии обучающихся, воспитанников | В соответствии с планом | Администрация | Расширение спектра услуг для участников образовательного процесса |  |
| 2.16. | Создание сайта МБОУ ПМС-центра | 2011 | Администрация | Расширение возможностей для получения информационной и психологической помощи |  |
| 2.9. | Обогащение материально-технической базы: - приобретение и установка компьютерного класса для профориентации - приобретение и установка мультимедийных устройств и экрана в тренинговых помещениях - приобретение мебели для образовательного процесса (компьютерные столы, стулья оператора, кресла для консультационных помещений) - приобретение информационных стендов для оформления фойе. | 2011-2015 2011-2015 2012 –2015 2011 | Администрация | Улучшенные условия |  |
|  | Ремонт и оснащение здания и территории - приобретение и установка новых межкомнатных дверей - приобретение и установка новых окон - приобретение хозяйственного инвентаря - планировка и облагораживание территории - косметический ремонт помещений | 2011 –2015 2012 –2015 2011 2012 –2015 2012 –2015 | Администрация | Улучшенные условия |  |
|  | Информационное обеспечение образовательного процесса: - приобретение лицензионных установочных компьютерных программ - приобретение программных продуктов для профориентации школьников | 2012-2015 2012-2015 |  | Обеспечение образовательного процесса и расширение спектра услуг |  |
| 2.10 | Организация прохождения курсовой подготовки педагогических кадров в соответствии с планом ЦЭМиИМС | 2011-2015 | Администрация, педагоги-психологи, социальные педагоги | Своевременное повышение квалификации |  |
| 2.11. | Обеспечение своевременного прохождения процедуры аттестации педагогических кадров в соответствии с графиком | 2011-2015 | Зам директора по МКР | Получение и подтверждение квалификационной категории |  |
| 3. Третий этап (ноябрь – декабрь 2015) |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подведение итогов и оформление результатов работы | Ноябрь-декабрь 2015 | Зам. директора по ПДК | Подготовка нового проекта развития |  |
|  | Поощрение сотрудников по итогам реализации Проекта | Декабрь 2015 | Администрация |  |  |
| 3.2. | Определение эффективности управленческих действий | Ноябрь-декабрь 2015 | Администрация |  |  |
| 3.3. | Определение перспектив дальнейшего развития МБОУ ПМС-центра | декабрь 2015 | Директор |  |  |

10.Смета расходов Проекта «Стабильность и инновационность – основа развития»

| Статья расходов | Требуемая сумма, руб. | Виды расходов |
| --- | --- | --- |
| Информационное обеспечение | 17,5 тыс. 10 тыс. | Приобретение лицензионных установочных компьютерных программ Приобретение программных продуктов для профориентации школьников |
| Материально-техническое обеспечение | 125 тыс. 30,8 тыс. 12,5 тыс. 10 тыс. 24 тыс. 12 тыс. | Приобретение и установка компьютеров для компьютерного профориентационного класса Приобретение и установка мультимедийных устройств и экрана в тренинговых помещениях Приобретение мебели для компьютерного профориентационного класса: - компьютерные столы, - стулья оператора Приобретение кресел для консультационных помещений Приобретение информационных стендов для оформления фойе. |
| Ремонт и оснащение здания и территории | 8 тыс. в год 30 тыс. в год 10 тыс. в год 450 тыс.* 30 тыс. в год *350 тыс. | Приобретение и установка новых межкомнатных дверей Приобретение и установка новых окон Приобретение хозяйственного инвентаря Планировка и облагораживание территории Косметический ремонт помещений Замена крыши |
| Издательская деятельность | 10 – 30 тыс. в год | Издание информационно-методических брошюр, буклетов, материалов. |
| Повышение квалификации специалистов | 30 – 50 тыс. в год** | Оплата обучения, проезда и проживания |

* При условии бюджетного финансирования

** При условии финансирования городских целевых программ